Приложение 2 к приказу от 11.03.2021 № 17

Дорожная карта

по введению рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы в

МКОУ «Миленинская ООШ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Содержание этапа | Срок выполнения |
| 1 этап | Планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического  мониторингового исследования | Март 2021 –  Май 2021 |
| Разработка рабочей программы воспитания |
| Нормативно-правовое обеспечение (создание  новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание) |
| Обсуждение и согласование проекта программы  с участниками образовательных отношений |
| Изменение основной образовательной программы ОО: включение примерной рабочей программы воспитания в состав ООП по  каждому уровню образования |
| 2 этап | Реализация рабочей программы воспитания | Сентябрь 2021 – май 2022 |
| Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты рабочей программы воспитания и плана  воспитательной работы |
| 3 этап | Самоанализ воспитательной работы | Июнь 2022 |

План мероприятий дорожной карты по введению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ

«Миленинская ООШ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации мероприятий дорожной карты | | | | Ответственный за выполнение |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | |
| Начало | Окончание |
| **Организационно-управленческое и нормативно – правовое обеспечение ОО в условиях введения примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Миленинская ООШ»** | | | | | |
| 1 | Создание в ОО рабочей группы по введению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Миленинская ООШ» | Приказ, Положение о рабочей группе | Март 2021 | Март 2021 | Пилюгина И.А., директор школы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Перечень документов,  включенных в банк, раздел на сайте ОО, в котором размещены  документы | Апрель 2021 | Май 2021 | Долгова И.А. заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение просветительской работы об изменениях в ФЗ и создании рабочей группы разработки программы воспитания со всеми участниками образовательного процесса: педагогическими работниками | Справка | Март 2021 | Апрель 2021 | Долгова И.А., заместитель директора по УВР, Скорова Л.А., руководитель ШкМО  классных руководителей, классные руководители |
| 4 | Разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Миленинская ООШ» | Приказ об утверждении | Апрель 2021 | Май 2021 | Долгова И.А. заместитель директора по УВР |
| 5 | Введение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Миленинская ООШ» в ООП ОО | Приказ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Пилюгина И.А., директор школы, Долгова И.А., заместитель  директора по УВР |
| 6 | Наличие решения органов государственно- общественного управления по введению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Миленинская ООШ» | Протоколы заседаний | Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Директор, заместитель директора по УВР |
| 7 | Регламентирование воспитательного процесса: разработка локальных актов или внесение изменений в уже имеющиеся (по мере необходимости) | Приказы, Положения | Апрель 2020 | Июнь 2022 | Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| **Обще-организационные аспекты реализации примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы в МКОУ «**Миленинская ООШ**»** | | | | | |
| 8 | Составление планов  воспитательной работы каждого класса для реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и утверждение планируемых к утверждению | Приказ об утверждении | Июнь 2021 | Сентябрь 2021 | Долгова И.А. заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 9 | Организация методических семинаров для педагогов по введению и реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы и утверждение планируемых к утверждению | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам  проведения семинаров | Сентябрь 2021 года | Июнь 2022 года | Долгова И.А. заместитель директора по УВР, Скорова Л.А.  руководитель ШкМО  классных руководителей |
| 10 | Проведение внутреннего мониторинга реализации мероприятий дорожной карты рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Справка | Ноябрь 2021(один раз в четверть) | Май 2022 | Долгова И.А. заместитель директора по УВР, рабочая группа |